## Slide 1
Liberação BI (9h*)
A base do Sintetico recebe os custos fechados de CP V2
Liberação BI (9h*):
A base do Sintetico recebe os custos fechados de CP V1
Liberação SGC (19h*): DEP V2
Liberação SGC (12h*): CP V2
Inicio dos Relatórios Gerencias de Custos
Prévia dos Dados de
CP V2 (view** - 13h*)
Inicio da Ativação/Inativação dos Ajuste Gerenciais de DEP e CP (9h*)
Fim da Ativação/Inativação de Ajuste Gerenciais de DEP e CP (12h*)
Liberação SGC (19h*): DEP V1
Disponibilização MIS SPFA
Processamento das área de negócio DFA
*Horário Estimado de Liberação
** view na visão SPFA (necessita a inclusão da visão WMS e Latam)
Cubo CP (9h*)
Base do Relatório da CEB (Custos) (12h*)
CP : Custos no nível Canal x Produto
12º DU
10º DU
8º DU
9º DU
11º DU
13º DU
DEP : custos Diretos e Departamenalizados
Cronograma Previsto/Planejado
Cubo DEP (13h*)
Sintético (UVA): Base para os relatórios da DRE contendo informações Fechadas de Custos e outras volumetrias
Prévia dos dados da
DEP V2 (view** - 9h*)
Liberação SGC (12h*): CP V1
Prévia dos Dados de
CP V1 (view** - 13h*)
Prévia dos dados da
DEP V1 (view** - 9h*)

## Slide 2
Prévia dos Dados de
CP V1 (view - 13h*)
Liberação BI (9h*)
A base do Sintetico recebe os custos fechados de CP V2
Liberação BI (9h*):
A base do Sintetico recebe os custos fechados de CP V1
Liberação SGC (20h*): DEP V2
Fim Ativação/Inativação de Ajuste Gerenciais de DEP (19h*) *
12º DU (19/05)
10º DU (15/05)
8º DU (13/05)
9º DU (14/05)
11º DU (18/05)
13º DU (20/05)
22/05
26/05
27/05
18/05
14/05
15/05
Liberação SGC (12h*): CP V2
20/05 (Feriado)
Alteração
De de-para
Prévia DEP V2 (view - 10h*)
Prévia CP V2 (view - 11h*)
Prévia DEP V2 (view 15h) *
Prévia Cubo CP (15h30) *
Disponibilização demandada (Delta no Orçado 202004)
*Disponibilização demandada a antecipação
*Alteração no cronograma e Demandas fora do SLA
Prazo extendido
Prazo extendido
Fim do Ativação/Inativação de Ajuste Gerenciais de CP (12h*) *
Cubo DEP (12h*)
Cubo CP (17h)*
Base do Relatório da CEB (Custos) *
*Analise de Check da Base (Prazo extendido)
Liberação SGC (12h*): CP V1
Prévia dos dados da
DEP V1 (view - 9h*)
Inicio dos Relatórios Gerencias de Custos
Inicio da Ativação/Inativação dos Ajuste Gerenciais de DEP e CP (9h*)
Liberação SGC (19h*): DEP V1
Disponibilização MIS SPFA
Processamento das área de negócio DFA
*Horário Estimado de Liberação
** view na visão SPFA (necessita a inclusão da visão WMS e Latam)
CP : Custos no nível Canal x Produto
DEP : custos Diretos e Departamenalizados
Sintético (UVA): Base para os relatórios da DRE contendo informações Fechadas de Custos e outras volumetrias